spese

pubblicazione e diffusione risultati

D Seminario annuale: 2

o organizzazione generale e segreteria

o compensi a 'estemi"

• soggiorno e ospitalità

Ci Convegno biennale:'

organizzazione generale e segreteria compensi a 'estemi'

soggiorno e ospitalità

CI Concorso a premi

E) Borse di studio

h) Pubblicazioni

Ci dépliant illustrativo,

L3 bollettino di collegamento e informazione; E] atti convegni/seminari;

1 E valore indicato in questa voce è puramente indicativo; l'esatta determina- zione può avvenire solo in base a ogni singolo programma, in funzione della natura e della complessità defl'incarico, nonché della sua articolazione.

1 li calcolo è preventivato sulla base di circa 50-80 partecipanti, con soggiorno e carico deg'organizzazione, senza rixnborso spese di viaggio, per la durata di

Totale spese di gestione

L. 10.000.000 L.   5.000.000

L.

L.

5.000.000

5.000.000

L. 12.000.000 L.   3.000.000 L.   5.000.000

L.   6.000.000 L. 21 1.000.000

un fine settimana (sabato mattinaldomenica pomeriggio) e senza quota di par- tecipazione.

1 La cifra indicata esprime il rateo annuo di un costo biennale. t preventivata sulla base di circa 200-250 persone con quota di partecipazione di circa 75.000 ciascuno. Durata come sopra, senza rimborso spese viaggio.

Ipotesi di sviluppo temporale

Iliano di fattibilità per una realizzazione graduale nel tempo,dei Centro Documentazione e dei Centro di Ricerca e Studio

La decisione di dare vita al Centro documentazione e al Cen- tro di ricerca e studio, che sarà oggetto di deliberazione al Con- sigho Generale 1993, può essere adottata sulla base di un pia- no di realizzazione graduale, nel tempo, così da renderla coni- Patibile con le necessarie politiche di bilancio associative degli -anni futuri. Un piano di fattibilità graduale di entrambe le ini- úative può prevedere la loro completa realizzazione e     1ntro un -'b

iennio.

C. I-  Le fasi di t-àe « piano df rtalizzazione.-graduale' posso- b0, in sintesi, essere le seguenti,

'-12&se 1: 1993 (dopo la approvazione dei Consiglio Generale) --Ccutro documentazione:

reperimento della sede, acquisto delle apparecchiatura e del sistema di gestione e archiviazione do=è _riti

l@eperirnento della persona necessaria

definizione dei dati statistici da fornire in vi-á-sistematica ed eventuali interventi sul software del centro EDP

- avvio della attività di "recupero' della documentazione esi- stente presso la segreteria centrale

Centro di ricerca e-studio:

- costituzione del Centro e nomina del Consiglio di Ammini- strazione

Fase 2: 1994 -Centro documentazione:

avvio della fornitura sistematica di dati-e statistiche eventuale "recupero" delle-documentazione esistente presso le Regioni -

definizione dei dati da richiedere in una prima rilevazione campionaria

nomina e 'insediamento' dei Comitato Scientifico e dei Di- rettore dei Centro

reperimento della sede, acqw'sto delle attrezzature e degli ar- redamenti

Deperimento delle-2 fisárse--necessarie  - costituzionedefi"Albo dei Ricercát-ori SCOUAS,

67